## Sp1
Sprint 1
Objetivo | Entender la problemática y la información necesaria para abordarla
Prioridad en el product backlog |  | Horas estimadas | Horas Empleadas | Estado
1 | Estudio de software existente | 6 | 6 | En progreso
Semana 1 (25/04 - 02/05) | Estado del arte | 2 | 2 | Terminado
| Probar diferentes ambientes | 2 | 2 | Terminado
| Definición del proyecto | 2 | 2 | Terminado
2 | Estudio de luminotecnia | 3 | 3 | En progreso
Semana 1 (25/04 - 02/05) | Estudio de física de luminotecnia | 3 | 3 | Terminado
| TOTAL | 9 | 9

## Sp2
Sprint 2
Objetivo | Crear la librería que incluya los elementos físicos de luminitecnia para calcular las intensidades de luz sobre los objetos. Modficar la escena para agregar dicha librería
Prioridad en el product backlog |  | Horas estimadas | Horas Empleadas | Estado
1 | Creación de librería Luminotecnia | 8 | 8.5 | En progreso
Semana 2 (02/05 - 09/05) | Estudio y entendimiento de física óptica | 2 | 3 | Terminado
| Creación de métodos | 2 | 2 | Terminado
| Modificación de escena actual para inclusión de librería | 2 | 3 | Terminado (Basico)
| Validación | 2 | 0.5 | Suspendido
2 | Personalización de escena | 3 | 5 | En progreso
Semana 2 (02/05 - 09/05) | Inclusión de nuevas luces | 2 | 3 | Terminado
| Parametrización de las luces | 1 | 2 | Terminado
| TOTAL | 11 | 13.5

## Sp3
Sprint 3
Objetivo | Incluir variables físicas
Prioridad en el product backlog |  | Horas estimadas | Horas Empleadas | Estado
1 | Inclusión de variables físicas | 7 | 11 | En progreso
Semana 3 (09/05 - 16/05) | luminancia | 2 | 4 | Terminado
| Iluminancia | 2 | 4 | Terminado
| Decaimiento | 2 | 1 | Terminado (Basico)
| Estudio de física | 1 | 2
| TOTAL | 7 | 11

## Sp4
Sprint 4
Objetivo | Incluir archivos IES y validar
Prioridad en el product backlog |  | Horas estimadas | Horas Empleadas | Estado
1 | Inclusión de archivos IES | 14 | 14 | En progreso
Semana 4 y 5 (16/05 - 30/05) | Entendimiento de los archivos | 2 | 2 | Terminado
| Cargue | 6 | 2 | Terminado
| Inclusión de archivos IES | 6 | 10 | Terminado
2 | Validación | 6 | 9 | En progreso
Semana 4 y 5 (16/05 - 30/05) | Uso de archivos en Dialux | 4 | 6 | Terminado
| Comparación y Blog | 2 | 3
| TOTAL | 20 | 23