## Hoja1
Sprint 2
Objetivo | Crear la librería que incluya los elementos físicos de luminitecnia para calcular las intensidades de luz sobre los objetos. Modficar la escena para agregar dicha librería
Prioridad en el product backlog |  | Horas estimadas | Horas Empleadas | Estado
1 | Creación de librería Luminotecnia | 9 | 13.5 | En progreso
Semana 2 (02/05 - 09/05) | Estudio y entendimiento de física óptica | 3 | 5 | Terminado
| Creación de métodos | 2 | 2 | Terminado
| Modificación de escena actual para inclusión de librería | 2 | 6 | Terminado (Basico)
| Validación | 2 | 0.5 | Terminado
2 | Personalización de escena | 3 | 1 | En progreso
Semana 2 (22/08-29/08) | Inclusión de nuevas luces | 2 | 0.5 | No completado
| Parametrización de las luces | 1 | 0.5 | Terminado
| TOTAL | 12 | 14.5